## Лист1
Этапы проекта | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель
Формирование идеи
Определение предметной области | сентябрь: 01.09.23 - 10.09.23
Сбор данных
Анализ предметной области | сентябрь: 11.09.23 - 17.09.23
Предоставление концепции telegram bot | сентябрь: 18.09.23 - 30.09.23
Проектирование
Концепция интерфейса telegram bot | октябрь: 01.10.23 - 06.10.23
Разработка технического задания | октябрь: 07.10.23 - 17.10.23
Разработка схемы баз данных telegram bot | октябрь: 18.10.23 - 24.10.23
Разработка для курсового проекта
Разработка telegram bot | октябрь: 25.10.23 - 31.10.23; ноябрь: 01.11.23 -31.11.23; декабрь: 01.12.23 - 10.12.23
Написание документа курсового проекта | ноябрь: 13.11.23 -31.11.23; декабрь: 01.12.23 - 06.12.23
Тестирование telegram bot | декабрь: 07.12.23 -14.12.23
Оформление документа курсового проекта | декабрь: 15.12.23 - 20.12.23
Разработка презентации курсового проекта | декабрь: 17.12.23 - 21.12.23
Утверждение курсового проекта | декабрь: 22.12.23 -26.12.23
Внедрение telegram bot | январь: с 10.01.24
Разработка для дипломной работы
Разработка дополнительных функций в telegram bot | январь: 15.01.24 - 31.01.24; февраль: 01.02.24 - 29.02.24; март: 01.03.24 - 10.03.23
Тестирование telegram bot | март: 11.03.24 - 24.03.24
Внедрение telegram bot | март: с 25.03.24
Написание документа дипломной работы | февраль: 01.02.24 - 29.02.24; март: 01.03.24 - 31.03.24
Оформление дипломной работы | апрель: 01.04.24 -14.04.24
Разработка презентации дипломной работы | апрель: 15.04.24 -21.04.24